## Hoja1
Tareas | Subtareas | Encargado | Progreso | Fecha estimada
GUI_Admin
| Gestión de los datos personales de los usuarios | FER | Listo (sin testeo)
| Consulta de los inmuebles |  | GUI y lógica hecha, falta conectarlas
| Consulta de las reservas |  | GUI hecha
GUI_Anfitrión
| Modificar datos personales | FER | Listo (sin testeo) | 2024-05-19
| Crear y modificar inmuebles | FER | GUI y lógica hecha, falta conectarlas | 2024-05-25
| Consultar las reservas de sus inmuebles | FER | GUI y lógica hecha, falta conectarlas | 2024-05-25
| Menú principal |  | GUI y lógica hecha, falta conectarlas
GUI_Particular
| Modificar datos personales | FER | Listo (sin testeo) | 2024-05-19
| Buscar inmuebles |  | GUI hecha
| Reservar inmuebles |  | GUI hecha
| Reseñar inmuebles |  | GUI hecha
| Consultar reservas |  | GUI hecha
| Menú principal |  | Sin empezar
GUI: Inicio de sesión y registro | Usuarios, iniciar sesión y registro |  | Listo (sin testeo)
Reservas | Reservas |  | Listo (sin testeo)
Inmuebles | Inmuebles |  | Listo (sin testeo)
Usuarios (datos personales) | Reseñas? |  | Listo (sin testeo)
Mejorar UI | Mejorar la presentación de la UI (opcional) |  | Requiere: Terminar UI
Refactorizar y limpiar lógica | Refactorizar |  | Requiere: Terminar lógica